## Slide 1: PULS-prosjektet på skoler i Fredrikstad kommune høsten 2023
Til lærere som skal gjennomføre PULS på skolen
Høsten 2023
Cathrine Pedersen

## Slide 2: Hvordan skal tiltaket se ut?
Inngå i eksisterende timeantall i utvalgte fag
    Kroppsøving, naturfag, samfunnsfag
Relatere til fagenes kompetansemål, særlig:
    Folkehelse og livsmestring
    Bærekraftig utvikling
Bygge på aktivitetspedagogikk
    Praksis- og erfaringsbasert
    Øke kunnskap
    Støtte motivasjon og atferdsendring
Gjennomføring
  Kick-off ledes av INSPIRIA, støtte fra lærere på 2 stasjoner
  5 PULS-økter gjennomføres av lærere
  En økt per uke
  Alle klassene på 9. trinn deltar på kick-off i skolegården
  2-3 klasser på 9. trinn per skole
  Lærere bestemmer selv om de vil gjennomføre vurderinger
  Skolene bestemmer selv hvilke lærere som gjennomfører øktene
  Skolene bestemmer selv når i løpet av uka/timeplanen øktene skal gjennomføres

## Slide 3: Kick-off med INSPIRIA i skolegården
Elevene deles inn i mindre grupper
6 stasjoner alle gruppene skal igjennom
2 timer
INSPIRIA leder, organiserer og har med utstyr
  Lærere støtter
  Lærere leder 2 stasjoner
Noen elevene kan låne transportmiddel av INSPIRIA
  Gratis under PULS-perioden
  Skolen har ikke ansvar for utstyret
  Fint om lærere kan formidler info fra INSPIRIA til elever som låner

## Slide 4: Klassen skal ha 5 PULS-økter i høst med lærere

## Slide 5: Alt du treng skal ligge åpent på inspiria.no/puls
Presentasjon av PULS til elever
Presentasjoner til hver økt
Lærerveiledning til hver økt
Materiale du kan printe ut til oppgaver og øvelser
Informasjonsbrev med samtykkeskjema til foresatte
Spørreskjema i papirutgave
Sett med plastelina til økt 5: Fremtidens transport
  Deles ut på kick-off

## Slide 6: Plan for informasjon, datainnsamling og oppstart
Uke | Gudeberg | Vestbygda | Borge | Bergby
34 | Opplæringsdag lærere (24.08) | Opplæringsdag lærere (24.08) | Foreldremøte (22.08) Opplæringsdag lærere (24.08) | Opplæringsdag lærere (24.08)
35 | Informasjon til elever og infobrev til foresatte (28.08) Samle inn samtykke og sende liste til NIFU (31.08) Spørreundersøkelse til elever (01.09) | Informasjon til elever og infobrev til foresatte (28.08) Samle inn samtykke og sende liste til NIFU (31.08) | Informasjon til elever og infobrev til foresatte (28.08) Samle inn samtykke og sende liste til NIFU (31.08) | Informasjon til elever og infobrev til foresatte (28.08) Samle inn samtykke og sende liste til NIFU (31.08)
36 | Kick-off (04.09) Foreldremøte (05.09) | Spørreundersøkelse til elever | Spørreundersøkelse til elever | Foreldremøte (06.09) Spørreundersøkelse til elever
37 | Økt 1: Hjernen og fysisk aktivitet | Kick-off (11.09) Foreldremøte (13.09) | Kick-off (15.09 x 2) | 
38 | Økt 2: Forskerspire | Økt 1: Hjernen og fysisk aktivitet | Økt 2: Hjernen og fysisk aktivitet | Kick-off (18.09)

## Slide 7: Plan for gjennomføring og evaluering (datainnsamling)
Uke | Gudeberg | Vestbygda | Borge | Bergby
39 | Økt 3: Endre vaner | Økt 2: Forskerspire | Økt 2: Forskerspire | Økt 1: Hjernen og fysisk aktivitet
40 | Høstferie | Høstferie | Høstferie | Høstferie
41 | Økt 4: Bærekraft | Økt 3: Endre vaner | Økt 3: Endre vaner | Økt 2: Forskerspire
42 | Økt 5: Fremtidens transport | Økt 4: Bærekraft | Økt 4: Bærekraft | Økt 3: Endre vaner
43 | Spørreundersøkelse til elever Intervju med 1-3 lærere Gruppeintervju med 4-6 elever | Økt 5: Fremtidens transport Gruppeintervju med 4-6 elever Intervju med 1-3 lærere | Økt 5: Fremtidens transport Gruppeintervju med 4-6 elever Intervju med 1-3 lærere | Økt 4: Bærekraft
44 | Spørreundersøkelse til elever Intervju med 1-3 lærere Gruppeintervju med 4-6 elever | Spørreundersøkelse til elever Intervju med 1-3 lærere Gruppeintervju med 4-6 elever | Spørreundersøkelse til elever Intervju med 1-3 lærere Gruppeintervju med 4-6 elever | Økt 5: Fremtidens transport Gruppeintervju med 4-6 elever Intervju med 1-3 lærere
45 |  | Spørreundersøkelse til elever Intervju med 1-3 lærere Gruppeintervju med 4-6 elever | Spørreundersøkelse til elever Intervju med 1-3 lærere Gruppeintervju med 4-6 elever | Spørreundersøkelse til elever Intervju med 1-3 lærere Gruppeintervju med 4-6 elever
46 |  |  |  | Spørreundersøkelse til elever Intervju med 1-3 lærere Gruppeintervju med 4-6 elever

## Slide 8: Datainnsamling

## Slide 9: Datainnsamling høsten 2023 (godkjent av Sikt)
Elever
  Spørreundersøkelse:
    Alle deltakere
    15 min.
    2 ganger, en før PULS og en etter
    Mottar lenke til undersøkelsen på e-post
  Gruppeintervju:
    4-6 elever per skole.
    30-45 min.
    Rett etter siste PULS-økt
  All datainnsamling skjer i skoletida
Lærere
  Intervju:
    1-3 lærere per skole
    30-45 min.
  Gjennomføring av øktene (skjema)

## Slide 10: Informasjon til foresatte og samtykke til datainnsamling
Elevene får informasjon om PULS på skolen
Informasjonsbrev sendes ut til foreldre
  Digitalt som skolemelding
  Utskrift i ranselpost
  Dele ut på foreldremøter (kun Bergby + foreldre som ikke har svart)
Hva foresatte gjøre?
  Lese infobrevet, sjekker med eleven
  Fylle ut skjema
  Sende med eleven i ranselpost eller ta bilde og sende kontaktlærer digitalt
Det er frivillig å delta på datainnsamling
  Eleven/dere kan trekke seg underveis
  I infobrevet finner foresatte detaljer om prosjektet, personvern og rettigheter
Inspiria.no/puls – forskning
  Mer informasjon
  Alle dokumenter